102年度

綠色生活及消費種子講師培訓營

活動企劃書

主辦單位：行政院環境保護署

承辦單位：財團法人台灣產業服務基金會

中華民國  102  年  1  月

一、活動目的

綠色消費較一般消費行為具有降低環境衝擊之效益，是一項值得鼓勵全民參與的活動，其中不但要靠企業生產及銷售環保商品，也要靠消費者改變生活習慣及選購環保商品，方能獲致環保與經濟兼顧的雙贏局面。為了推廣綠色生活及消費的理念及作法，特規劃辦理「綠色生活及消費種子講師培訓營」，請地方環保機關同仁邀集環保志（義）工、非營利組織、機關、學校、社區鄰里及綠色商店業者參與，其透過課程安排，使培訓後的種子講師將綠色生活及消費的理念迅速擴及到各個領域，促使全民認同並響應參與。同時，藉由各地方環保機關轉知各界多多提出派遣種子講師的申請，以利全面深耕綠色消費，帶動更多元的環保概念。

二、單位分工

1.指導單位：行政院環境保護署

2.執行單位：財團法人台灣產業服務基金會

3.協辦單位：直轄市及縣市環境保護局

三、活動場次規劃

| 場次 | 場區 | 預定時間 | 地點 | 縣市 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一場 | 北區 | 3月4日(二) | 桃園勞工育樂中心 (桃園市縣府路59號101會議室) | 基隆市、新北市、台北市、桃園縣、宜蘭縣、連江縣、金門縣 |
| 第二場 | 中區 | 3月11日(一) | 台中市環保局 (台中市民權路99號4樓大型簡報室) | 新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣 |
| 第三場 | 南區 | 3月15日(五) | 高雄市環保局 (高雄市烏松區澄清路834號8樓大禮堂) | 雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣 |
| 第四場 | 東區 | 3月8日(五) | 花蓮縣環境永續 教育中心 (花蓮市中美路68號 集賢館) | 花蓮縣、台東縣 |

四、活動內容

(一)課程規劃

訓練編製教材內容將包含5大項，分別如下：

- 綠色生活(綠行動傳唱、環保餐館、綠色婚禮)：倡導旅館住宿、餐館外食及籌備婚禮時落實環保，鼓勵業者認同綠行動。

- 綠色消費：綠色消費概念、綠色產品、綠色商店推廣。

- 環保標章：環保標章的創立源起、環保標章觀念、環保標章的本質與內涵、環保標章的環境效益與推動成果。

- 綠色採購：綠色採購的概念、綠色採購的法規、民間企業與團體綠色採購成果統計。

- 碳足跡：碳足跡概念、碳足跡標籤、碳足跡計算等。

綠色生活及消費種子講師訓練主題規劃，如表1所示。課程之

規及議程建議，如表2~3所示。

(二)現場演練及測驗

為提高教育訓練之效益，於綠色生活及消費種子講師教育訓練課程結束後，將安排分組演練及現場測驗。測驗部分為是非、選擇及簡答題，測驗分數達80分以上者，即具備綠色生活及消費種子講師資格，發給「102年度環保署綠色生活及消費種子講師結業證書」一紙；測驗分數未達80分者，需參與他場培訓營並參與測驗，測驗分數達80分方可協助環保局進行綠色生活及消費推廣（視四場次測驗情形由環保署決定是否加開第五場次培訓營，以加強種子講師素質）。

五、活動分工

| 單位名稱 | 工作內容 |
| --- | --- |
| 環保署 | 擬訂計畫及召開研商會議。 |
| 執行單位 | - 協助相關活動教材與流程執行。 - 製作課程教材及擔任講師。 - 進行活動紀錄、影片拍攝。 |
| 直轄市及縣市環保局 | - 場地及相關活動安排。 - 協助招募轄內對綠色消費有興趣之種子講師。 |

表1 綠色生活及消費種子講師培訓營訓練主題規劃（暫訂）

| 訓練對象 | 計畫執行面 | 相關議題面 |
| --- | --- | --- |
| 1.行政機關 2.民間企業 3.綠色商店 4.社區組織 | 政策推動重點 環保標章推廣 綠色消費概念 綠色採購推廣 綠行動傳唱計畫 碳足跡宣傳 溝通協調與回應 | 1.綠色生活及消費概念推廣 (1)認識環保標章 (2)綠行動傳唱計畫推廣 (2)碳足跡宣傳 (3)綠色供應鏈案例 (4)低碳會議指引及辦理方式 (5)節能減碳之環保概念 (6)企業社會責任及減碳效益換算 2.綠色生活資訊網 (1)記事系統申報操作方式 (2)如何執行綠色採購申報作業 |

表2 綠色生活及消費種子講師培訓營規劃（暫訂）

| 項 目 | 說 明 |
| --- | --- |
| 活動時間 | 102年3月，預計共辦理4場次。 |
| 活動地點 | 環保署指定地點辦理；擬訂於台北市(北)、台中市(中)、高雄市(南)、花蓮縣(東)等4個縣市所在地辦理教育訓練。 |
| 活動對象 | 綠色商店、企業、非營利組織、團體、機關及學校等培訓人員。 |
| 參加人數 | 4場次，總人數至少200人。 |
| 活動目的 | - 培訓綠色生活及消費種子講師，瞭解環保標章定位、綠色消費、綠色採購相關政策及法令規定、推廣作業流程及系統操作通報項目等服務內容。 - 透過實務演練、網路申報系統操作說明，瞭解本年度綠色生活及消費種子講師協助流程與線上作業方式，擴大宣傳層面。 |
| 預期效益 | - 增加民眾接觸綠色消費及環境教育議題之機會，提升民眾對環境保護之使命感。 - 提高「種子講師派遣系統」之使用率。 - 透過綠色生活及消費種子講師訓練，以期擴大宣傳層面。 - 提供正確的綠色消費觀念及如何推動綠色採購，進一步提升種子講師對綠色消費的認知。 |

表3 綠色生活及消費種子講師培訓營課程表（暫訂）

| 時間 | 課程內容 | 講座 |
| --- | --- | --- |
| 09:00~09:30 | 報到－領取資料 |  |
| 09:30~10:00 | 綠色生活及消費推動現況 | 環保署管考處 |
| 10:00~12:00 | 綠色生活及消費概念 - 綠色生活及消費認知 －環境標誌介紹 －綠色產品之定義 - 綠色採購之定義與原則 - 如何推行全民綠色消費理念 | 環保署管考處 |
| 12:00~13:00 | 午餐時間 |  |
| 13:30~14:30 | 文宣教材說明與善用 - 綠色生活及消費相關文宣介紹 - 影片宣導欣賞及簡介 - 綠色生活及消費教材說明(通用版) | 財團法人台灣產業服務基金會 |
| 14:30~14:40 | 休息時間 |  |
| 14:40~15:20 | 分組演練及測驗 | 財團法人台灣產業服務基金會 |
| 15:20~16:00 | 問題與討論 種子宣傳經驗分享 | 縣市環保局 |
| 16:00~ | 教育訓練結束 |  |

102年度「綠色生活及消費種子講師培訓營活動」

出席調查表

| 項 目 | 日 期 |  | 報名截止日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 場 次 | □ 北區 【3月4日(一) 】 |  | 102年2月27日(三)下午5時前 |  |  |
|  | □ 中區 【3月11日(一)】 |  | 102年3月7日(三)下午5時前 |  |  |
|  | □ 南區 【3月15日(五)】 |  | 102年3月13日(三)下午5時前 |  |  |
|  | □ 東區 【3月8日(五) 】 |  | 102年3月6日(三)下午5時前 |  |  |
| 服務單位 |  | 科/課別 |  |  |  |
| 姓 名 |  | 職 稱 |  |  |  |
| 身分證字號 |  | 出生年月日 |  |  |  |
| 電 話 | ( ) | 傳 真 |  | ( ) |  |
| E-mail |  | 行動電話 |  |  |  |
| 聯絡地址 | □□□ |  |  | 餐 點 | □葷 □素 |

備註：1.若報名表不敷使用，可自行影印使用，填寫完後，予以回傳，謝謝。

2.如有未盡事宜請洽

(1)環保署駐署人員 郭曉恬小姐 電話：(02)2311-7722*2922

e-mail：kuoht1025@gmail.com

傳真：(02)2375-4013

(2)產基會工程師   王韻慈小姐 電話：(02)2325-5223*128

e-mail：wynn@ftis.org.tw

傳真：(02)2325-3922