桃園縣「103年度縣屬環境教育設施場所推廣校外教學活動」計畫

壹、計畫依據：桃園縣政府教育局103年1月29日桃教體字第1030007326號函辦理。

貳、計畫目標：

一、推廣縣屬環境教育設施場所，認識在地環境與人文之間的關係，培養愛鄉親土的情懷。

二、藉由縣屬環境教育設施場所規劃的課程與活動，豐富師生環境體驗與學習經驗。

參、辦理單位：

一、主辦單位：桃園縣政府教育局

二、承辦單位：桃園縣平鎮市新榮國民小學

三、協辦單位：老街溪河川教育中心、桃園縣各級學校

肆、活動方式：

一、活動期程：自103年3月至11月

二、活動地點：老街溪河川教育中心

三、活動時間及場次：103年3月至11月每週二至週五上午一場次、下午一場次，共計70場次。

四、活動對象：本縣各級學校，錄取順序如下：
　　　　(一)未報名參加過「縣屬環境教育設施場所推廣校外教學活動」之學校。

(二)未報名參加過「縣屬環境教育設施場所推廣校外教學活動」之四年級學生。

(三)其他有興趣報名參加之學校。

五、活動內容：本計畫依環境特色規劃有2.5小時環境教育主題課程與活動，詳細課程方案如附件二。

伍、申請方式及補助原則：

一、由本縣有意願辦理之學校提出申請（詳如附件一）。本案補助每校每場次活動費柒仟元(車資5000元、餐費2000元)，惟河川教育中心臨近學校（新榮國小、新勢國小、中壢國小、中壢國中）僅可申請餐費2000元。

二、參加本活動之每位學生需自付材料費50元，每校至多得申請二場次。

三、申請時間：即日起至額滿為止。

四、申請流程：

※第一階段請於網路上報名。

※第二階段將申請表(需逐級核章，詳如附件一)傳真或是照片傳檔至中心，才算完成報名。（線上報名網址：http://goo.gl/35owv；專線：03-422-1469；傳真：03-4223787；地址：桃園縣平鎮市中原路88號）。
E-Mail: rectyc@gmail.com；聯絡人:盧淑怡小姐

五、錄取公告：經承辦學校審核後，4月初前於承辦學校網頁及教育局網路通知公告。

陸、經費概算：詳如附件，計新台幣伍拾萬元整

柒、經費核銷：參與學校於錄取公告後兩週內，檢送統一收據寄送新榮國小，原始憑證送承辦學校核銷。統一收據填寫內容如下：

一、各校經費匯入戶名、金融機構及帳號

二、繳款人：新榮國小

三、事由：桃園縣103年度縣屬環境教育設施場所推廣校外教學活動

四、補助金額：7,000元（或2,000元）；若核定兩場次則為14,000元或4,000元

捌、成果彙整：參與學校請於活動辦理完畢兩週內，將參加學員簽到表、活動回饋意見報告表及敘獎名單各1份（含紙本乙份與光碟乙式兩份，不需封面與裝訂，詳如附件二）擲交新榮國小彙辦，各校自留影本。（桃園縣平鎮市中原路88號）。

玖、執行期程：

| 工作項目 | 3月 | 4-11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、提出計畫與經費概算 | ◎ |  |  |
| 二、各校報名與審查 | ◎ |  |  |
| 三、校外教學活動進行 |  | ◎ |  |
| 四、經費核銷 |  |  | ◎ |
| 五、成果彙整及檢討 |  |  | ◎ |
| 六、人員獎勵 |  |  | ◎ |

拾、工作團隊：

| 編號 | 職稱 | 姓名 | 工作分配 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校長 | 張彩雲 | 綜理本計畫相關業務 |
| 2 | 教務主任 | 許玉珠 | 1.活動計畫之規劃與督導 2.書面審查及各項活動公告 3.排定錄取學校活動時程 |
| 3 | 教學組長 | 黃慧瑛 | 1.協助申請學校書面審查 2.製作錄取學校清冊 |
| 4 | 註冊組長 | 李雅娟 | 活動成果收件-敘獎彙整 |
| 5 | 資訊組長 | 謝睿真 | 活動成果收件- 1.各校活動成果暨意見回饋表彙集成冊 2.各校參加學員名冊彙集 |
| 6 | 文書組長 | 許紹珩 | 活動報名收件彙整-依收件日期編號列冊 |
| 7 | 事務組長 | 曾美玲 | 1.活動核銷-各校統一收據黏貼 2.前項業務催收與聯繫 |
| 8 | 會計主任 | 蔡榮富 | 各校憑證複查、保管及核銷 |
| 9 | 幹事兼出納 | 劉素芬 | 各校經費撥款 |
| 10 | 替代役 | 黃禹達 | 活動成果收件-各校資料分項分類 |
| 11 | 學務主任 | 徐明麟 | 協助業務推展 |
| 12 | 總務主任 | 何惠蘭 | 協助業務推展 |
| 13 | 工友 | 劉碧霞 | 協助業務推展 |
| 14 | 工友 | 陳嘉玲 | 協助業務推展 |

拾壹、本案聯絡人：新榮國小教務主任許玉珠（電話：2806200#210）
河川教育中心主任彭國龍（電話：4221469）

拾貳、獎勵辦法：依桃園縣立各級學校教職員獎懲要點之規定，本活動承辦學校得敘嘉獎1次6名、獎狀3名；參加學校之承辦行政同仁及實際帶隊老師得核予獎狀1紙(以不超過3名為原則)。

拾參、差假：本活動各參與人員均予以公（差）假登記。

拾肆、本計畫經陳  縣府核可後實施，修正時亦同。

附件一

桃園縣103年度縣屬環境教育設施場所推廣校外教學活動申請表

| 申請單位名稱(全銜) |  |  | 班級 | （ ）年（ ）班 人數 ( )人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 承辦人員 | 姓名 |  | 電話 | （O）： 手機： |
|  | 職稱 |  |  |  |
| 預定活動 日期及順位 | 排序1 | （ ）月（ ）日星期（ ） |  | □上午 (09：00-11：30) □下午 (13：00-15：30) |
|  | 排序2 | （ ）月（ ）日星期（ ） |  | □上午 (09：00-11：30) □下午 (13：00-15：30) |
|  | 排序3 | （ ）月（ ）日星期（ ） |  | □上午 (09：00-11：30) □下午 (13：00-15：30) |
| 課程方案 | □方案一（認識老街溪現今樣貌+獨一無二日誌本DIY） □方案二（麻吉、你好嗎？+獨一無二日誌本DIY） |  |  |  |
| 說明： 1.本活動每梯次以30人次為限，每校限預約2梯次。 2.本活動之預定日期僅供參考，實際活動時間以承辦單位為主。 3.本活動經費補助每梯次之交通費、餐費7000元，待確定梯次表及金額後後，發函各校開立統一收據至新榮國小，以利核撥款項。 4.完成第一階段線上報名後；第二階段將本申請表填妥後傳真或傳照片檔案寄送老街溪河川 教育中心，專線：03-4221469 ；傳真：03-4223787 ；聯絡人盧淑怡小姐 e-mail: rectyc@gmail.com 地址：桃園縣平鎮市中原路88號 5.本報名表受理傳真期限至額滿為止。 |  |  |  |  |

承辦人            主任            會計主任            校長

附件二

【活動內容】本計畫依環境特色規劃有2.5小時環境教育主題課程與活動，詳細課程方案如下。

老街溪河川教育中心《溪壢遊玩去》教學方案

| 課程名稱 | 溪壢遊玩去 |  |
| --- | --- | --- |
| 課程簡介 | 河川是地球生物們賴以維生的重要泉源之一環，老街溪更是桃園子民世世代代仰賴的精神支柱，也是在地動植物延續下一代不可或缺的糧倉，為讓未來的主人翁能懂得愛惜河川，有鑑於此，透過實際走訪老街溪，近距離的認識老街溪「現今的樣貌」及「週遭動植物」的生態情形，瞭解河川對所有生物生存之重要性，進而感同身受懂得珍惜水資源，對地球的生物們愛烏及烏。 |  |
| 課程目標 | - 認識老街溪現今樣貌。 - 認識老街溪動植物。 - 了解河川環境保育的重要性，運用再生資源動手DIY「獨一無二日誌本」。 |  |
| 課程時間 | 方案一：2.5小時（認識老街溪現今樣貌+獨一無二日誌本DIY） 方案二：2.5小時（麻吉、你好嗎？+獨一無二日誌本DIY） |  |
| 適用對象 | 國小4年級 |  |
| 課程內容及簡介 |  |  |
| 時間 | 單元名稱 | 內容 |
| 60min | 認識老街溪 現今樣貌 | 此單元讓孩子了解老街溪的天然景觀及附近建物的意義。(註：此為方案一課程) |
| 60min | 麻吉、你好嗎？ | 此單元主要於了解老街溪動植物生態分佈情形及目前概況，讓學習者透過實地參與，更加愛護家園。(註：此為方案二課程) |
| 90min | 獨一無二日誌本 | 河川的源頭來自於森林，沒有森林就沒有河川，為了珍惜資源，藉由廢棄物品附予其新生命。 |
| 備註 | - 活動內容可依現地狀況進行調整。 |  |