103學年度校慶體育表演會籌備會工作分配

| 職稱 | 工作職掌 | 組長 | 組員 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主席 | 1.督導節目規劃、編排 2督導競賽活動進行、控管 3.督導編列經費概算 | 校長 鄭添壽 |  |  |
| 秘書 | 1.綜理節目規劃、編排 2綜理競賽活動進行、控管 3.綜理編列經費概算 | 學務主任 朱麗美 | 彭國威 |  |
| 活動組 | 1.節目規劃、編排 2.競賽活動進行、控管 3.編列經費概算 | 彭國威 | 陳冠廷、黃憲政 |  |
| 典禮組 | 1.開閉幕典禮設計 2.儀典、節目進行 | 邱文鳳 | 蔡瓊瑤、陳思穎、李易紋 |  |
| 接待組 | 1.簽到處佈置 2.貴賓座位編排 3.製作貴賓資料單 | 教務主任 黃明忠 | 呂美玉、蕭淑美、何惠萍 |  |
| 場地組 | 1.場地規劃、布置 2.觀禮台布置 | 陳俊傑 | 劉寶富、楊博能 陳翔彬、廖孔達 黃美齡、陳冠廷 黃宥榛、邱鈺鈞 張志嫻、簡明玉 |  |
| 事務組 | 1.預算執行 2.採購及核銷 3.請柬印製寄送 | 總務主任 黃穗芳 | 曾淑儀 莊秋香、茅佳珍 |  |
| 財務組 | 1.繕寫、張貼樂捐芳名錄 2.收據填寫 | 會計主任 陳秀玉 | 王明珠、李盛德 陳建樺、劉明敏 |  |
| 安全組 | 交通管制規劃 | 郭喬智 | 甘文杰、警衛 |  |
| 衛生組 | 1.校園整潔工作安排分配2.午餐供應規劃 | 賴冠旭 許怡婷 | 邱仕珍、簡誠億 |  |
| 器材組 | 器材道具統整及擺設規劃 | 陳永書 | 黎 新、李承憲 |  |
| 獎品組 | 1.獎品採購、包裝 | 輔導主任 李宏毅 | 洪曉燕、蕭楹薰 莊順茹、 |  |
| 醫護組 | 1.醫護站規劃、設置 2.醫護用品準備、添購 | 趙修娥 | 施妙玫、蔡淑芬 |  |
| 音控組 | 大會音響操控、音樂選曲 | 吳幸振 | 陳叔禎、黃惠莉 |  |

- 09/23（星期二）14：00第二次籌備會

- 10/07（星期二）第一次預演（08：00）

- 10/14（星期二）14：00第三次籌備會（檢討第一次預演與協調）

- 10/22（星期三）第二次預演（08：00）

桃園縣大忠國民小學103學年度校慶體育表演會

當天（10/25）工作人員名單

主任委員鄭添壽校長

| 組 別 | 組 長 | 組 員 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 活動組 | 學務主任 朱麗美 | 彭國威（活動總指揮） |  |
| 典禮組 | 邱文鳳 | 蔡瓊瑤、陳思穎、李易紋 |  |
| 接待組 | 教務主任 黃明忠 | 呂美玉、陳秀玉、何惠萍、劉明敏、蔡淑芬、劉茂萍、志工 |  |
| 團競裁判 | 陳翔彬 | 黃憲政、黃宥榛、蕭楹薰、茅佳珍、洪曉燕、簡明玉 | 組長兼發令 |
| 徑賽裁判 | 陳冠廷 | 莊秋香(終點裁判)、陳俊傑(終點裁判)、郭喬智、張志嫻、廖孔達 | 組長兼發令 |
| 器材組 | 陳永書 | 李承憲、黎 新、楊博能、李盛德、邱鈺鈞【6-1、5-1】各10位男生 |  |
| 獎品組 | 輔導主任 李宏毅 | 黃美齡、蕭淑美、莊順茹、志工 |  |
| 安全組 | 郭喬智 | 導護老師、低年級老師、邱仕珍、簡誠億、警衛、志工（下午） |  |
| 音控組 | 吳幸振 | 陳叔禎、黃惠莉 |  |
| 醫護組 | 趙修娥 | 蔡淑芬、施妙玫、柯嘉興、志工 |  |
| 衛生組 | 賴冠旭 | 邱仕珍、簡誠億、蔡淑芬、劉茂萍、何惠萍、劉明敏、衛生糾察隊 |  |
| 攝影組 | 劉寶富 | 甘文杰、陳建樺 |  |
| 財務組 | 總務主任 黃穗芳 | 曾淑儀、王明珠、家長會、志工 |  |
| 午膳組 | 學務主任 朱麗美 | 許怡婷、中原食品公司人員 |  |