武漢國小辦理桃園縣103年度本土教育嘉年華活動實施計畫

壹、緣起

本縣積極推動本土教育教學，在課程研發、教材編撰、舉辦本土教育活動…等，多年來已有具體成效，今為驗收學生學習成果，更為傳承閩南文化與客家文化，特舉辦本土教育嘉年華活動，以擴大本土教育教學效果，並以推行動態語言學習成效提供參考研究資料。

貳、依據

桃園縣推動103年度國民中小學本土教育計畫。

叁、辦理單位：

- 主辦單位：桃園縣政府教育局。

- 承辦單位：桃園縣龍潭鄉武漢國小。

- 協辦單位：桃園縣政府客家事務局。

肆、目標

- 加強本土語言教學，以傳承祖先的本土語言文化。

- 透過嘉年華方式，讓本土教育的學習能力與日常生活相結合。

- 配合九年一貫課程之實施，發展學校本位課程，建立學校特色。

- 擴大本土教育資源中心的功能，輔導學生認識客家（閩南）文化。

伍、實施原則

- 佈置本土文化走廊與本土教育展場，提供良好學習情境，讓學生有效學習。

- 採嘉年華方式，讓學生能寓教於樂，愉快的學習說本土語言。

- 整合社會資源，加強社區互動，師資由本校志工及地方耆老協助。

- 舉辦時間利用週六假日，以免影響學生正式課程的實施。

陸、實施內容

- 本年度以客語文化嘉年華活動為主題，由師生、家長自由報名。

- 活動內容涵蓋動靜態，設計5站靜態活動，5站美食活動由地方耆老、志工、老師擔任講師及引導活動進行，每位闖關者限領3份不同的美食，完成6站以上闖關活動至服務站領取獎品1份。

- 本土教育展場以長期性考量，放置各種客家（閩南）文化古器物，無法擺實物者，以視聽媒體播放，並開放參觀；嘉年華部份則配合節令、童玩，如冬至、民族掃墓、端午節，規劃相關活動。

- 嘉年華各關的活動內容含蓋客家文化為主軸美食DIY、猜燈謎、認識客家（閩南）生活起居用具、唱兒歌童謠、童玩製作與相關活動等。

柒、辦理方式

- 預計103年10月18日（星期六）在武漢國小大操場舉行嘉年華活動。教師、學生、家長共同參與，預計參加人數2000名，教師請至教師研習系統-武漢國小-本土教育嘉年華報名。邀請本校學生家長暨地方耆老、社會人士約1200人參加。另上網公告邀請全縣師生、家長，每校限50名，約400名參加，名額有限依報名順序錄取，報名表（附件一）。現場開放報名100名，報名時間為當日早上8:30至9:00。

- 鄉土器物於103年10月7日（星期五）完成布置。

- 本土教育展場，供長期使用以建立學校發展特色。

捌、經費來源

  - 本土教育嘉年華活動經費概算共計35萬元整，向桃園縣政府申請經費補助，並依學校會計程序辦理。詳如經費概算表(附件四)。

  - 添購之鄉土器物存於本校鄉土教育展場長期使用。

玖、預期效益

- 透過本土文教育展場的佈置，可增進學生對本土教育認識與瞭解先民文化內涵，進而激發愛鄉愛國家之意識，以培養高尚情操。

- 透過嘉年華活動的舉辦，使學生認識客家文化，可讓學生由活動中快樂學說客家語。

- 語言的學習與生活相結合，能寓教於樂，效果必能更加彰顯。

- 本校擇適當教室規劃為本土教育展場，透過本校的示範，期能帶動他校以活動結合生活的方式，來教導學生認識本土語言文化。

拾、本計畫呈請縣長核可後實施之，修正時亦同。

(附件一)

桃園縣103年度本土教育嘉年華報名表

參加學校：                         （國中/小）

承辦人職稱/姓名：

聯絡電話：

| 編號 | 班 級 | 學生姓名 | 家長姓名 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

煩請各校承辦人將參加本研習之家長與學生名單，於103年10月15日前e-mail至武漢國小教務主任簡榮勝。e-mail：shenq58@whps.tyc.edu.tw，聯絡電話：4792873-210。

（附件二）

桃園縣103年度本土教育嘉年華

客語魔法學院成果展暨武漢國小親職教育系列活動流程表

活動日期：103年10月18日(星期六)

活動地點：武漢國小大操場

活動時間：103年10月18日(週六) 上午8時30分至下午1時止

| 編號 | 項 目 | 時 間 | 負責人 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 報到接待 | 8:20-9:00 | 輔導室 |  |
| 2 | 客家本色 有氧體操表演 | 8:40~9:00 | 孟小亞教練 | 武漢國小 有氧體操隊 |
| 3 | 開幕式校長 長官貴賓致詞 | 9:00~9:20 | 校長沈樹林 | 宋菁玲小姐 |
| 4 | 說明本土教育的涵義 | 9:20-9:30 | 主持人 宋菁玲 | 宋菁玲小姐 |
| 5 | 闖關活動 各項民俗、俗諺介紹、童玩製作、猜謎、美食DIY | 09:30-12:00 | 教學組長 註冊組長 | 三坑、三和社區 |
| 6 | 歡樂園遊會 | 09:30-12:00 | 輔導室 | 武漢國小3-6年級 |
| 7 | 客語魔法學院成果展 | 09:00-12:00 | 設備組長 | 客家事務局 |
| 8 | 1.客家流行歌曲演唱 | 9:30-09:50 | 宋菁玲小姐 | 羅莉控樂團 |
| 9 | 2.客家排舞表演 | 09:50-10:10 | 宋菁玲小姐 | 龍潭樂活排舞社 |
| 10 | 3.薩克斯風表演 | 10:10-10:25 | 宋菁玲小姐 | 百樂門音樂玩家協會 |
| 11 | 4.客家山歌表演 | 10:25-10:40 | 宋菁玲小姐 | 客家藝文協會 |
| 12 | 5.客家韻律舞蹈表演 | 10:40-11:00 | 宋菁玲小姐 | 武漢國小韻律體操隊 |
| 13 | 6.客家歌謠表演 | 11:00-11：20 | 宋菁玲小姐 | 客家藝文協會 |
| 14 | 7.客家律動表演 | 11:20-11:40 | 宋菁玲小姐 | 武漢國小 |
| 15 | 闖關獎品兌換 | 10:30-12:00 | 輔導室 |  |
| 16 | 午餐及中午休息 | 12:00-12:40 | 午餐秘書 |  |
| 17 | 活動場地整理 | 12:40-13:30 | 衛生組 &全體人員 |  |
| 18 | 班級整理及放學 | 14：00 | 訓導處 |  |

主辦單位：桃園縣政府教育局

承辦單位：桃園縣龍潭鄉武漢國民小學

協辦單位：桃園縣政府客家事務局