大忠國民小學105學年度校慶體育表演會籌備會工作職掌

| 職稱 | 工作職掌 | 組長 | 組員 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主席 | 1.督導節目規劃、編排 2督導競賽活動進行、控管 3.督導編列經費概算 | 校長 謝雅莉 |  |  |
| 秘書 | 1.綜理節目規劃、編排 2綜理競賽活動進行、控管 3.綜理編列執行經費概算 | 學務主任 李宏毅 | 彭國威 |  |
| 活動組 | 1.節目規劃、編排 2.競賽活動進行、控管 3.編列執行經費概算 | 彭國威 | 邱文鳳 |  |
| 典禮組 | 1.開閉幕典禮設計 2.儀典、節目進行 | 邱文鳳 | 蔡瓊瑤、陳思穎、李易紋 |  |
| 接待組 | 1.簽到處布置 2.貴賓座位編排 3.製作貴賓資料單 | 教務主任 黃穗芳 | 呂美玉、蕭淑美、何惠萍 |  |
| 場地組 | 1.場地規劃、布置 2.觀禮台布置 3.學生休息區帳篷 | 王建國 | 陳政鴻、李盛德、簡明玉 楊博能、邱鈺鈞、陳冠廷 黃莉莉、茅佳珍、張志嫻 |  |
| 總務組 | 1.預算執行 2.採購及核銷 3.請柬印製寄送 | 總務主任 黃明忠 | 莊秋香、曾淑儀 |  |
| 財務組 | 1.繕寫、張貼樂捐芳名錄 2.收據填寫 3.核結 | 會計主任 丁淑梅 | 黃慧可、蔡淑芬、劉茂萍 | 志工 |
| 安全組 | 交通管制規劃 | 蘇綉惠 | 甘文杰、警衛 | 志工 |
| 裁判組 | 1.團競組 2.徑賽組 | 廖孔達 陳冠廷 | 蘇綉惠、陳政鴻、李承憲 莊秋香、賴冠旭、曾志豪 | 志工 |
| 衛生組 | 1.校園整潔工作安排分配 2.醫護站規劃、設置 | 賴冠旭 | 1.糾察隊 2.趙修娥、施妙玫、劉明敏 | 志工 |
| 午膳組 | 午餐供應規劃 | 許怡婷 |  | 志工 |
| 器材組 | 器材道具統整及擺設規劃 | 陳永書 | 黎 新、曾志豪、曾秋翰 | 志工 |
| 攝影組 | 大會各項活動攝影(籌備、預賽、當日) | 陳建樺 | 呂素雯、洪曉燕、彭慧雯 曾思倢 |  |
| 獎品組 | 1.獎品採購、包裝 | 輔導主任 朱麗美 | 黃美齡、邢堂敏、顧菊蓉 鄧筱盈(實習老師) |  |
| 音控組 | 大會音響操控、音樂選曲 | 吳幸振 | 陳叔禎、吳麗雰 |  |

- 10/11（星期二）14：00第二次籌備會(校史室)

- 10/14（星期五）第一次預演（08：00操場）大會操及各學年表演團競進退場

- 10/18（星期二）14：00第三次籌備會（於校史室檢討第一次預演與協調）

- 10/26（星期三）08：00第二次預演

- 11/1（星期二）14：00檢討會(校史室)

桃園市大忠國民小學105學年度校慶體育表演會

當天（10/29）工作人員名單

主任委員謝雅莉校長

| 組 別 | 組 長 | 組 員 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 活動組 | 學務主任 李宏毅 | 彭國威（活動總指揮） |  |
| 典禮組 | 邱文鳳 | 蔡瓊瑤、陳思穎、李易紋 |  |
| 接待組 | 教務主任 黃穗芳 | 呂美玉、丁淑梅、何惠萍、蔡淑芬、劉茂萍 | 志工10人 |
| 團競裁判 | 廖孔達 | 王建國、楊博能、李盛德、邱鈺鈞、 李承憲、茅佳珍、簡明玉、黃莉莉、 黃鈺淇 | 組長兼發令 志工6人 |
| 徑賽裁判 | 陳冠廷 | 莊秋香(終點裁判)、甘文杰(終點裁判)、陳政鴻、蕭淑美、張志嫻、劉光華 | 組長兼發令 |
| 器材組 | 陳永書 | 黎 新、曾志豪、曾秋翰、劉朝澂、歐陽霈、彭春元、張采沛與【6、5年級】各班1位男生，共20人 |  |
| 獎品組 | 輔導主任 朱麗美 | 黃美齡、邢堂敏、顧菊蓉、鄧筱盈(實習老師)、志工 | 志工6人 |
| 安全組 | 蘇綉惠 | 導護老師、糾察隊、警衛、志工 | 志工12人 |
| 音控組 | 吳幸振 | 陳叔禎、吳麗雰 |  |
| 醫護組 | 趙修娥 | 施妙玫、劉明敏 | 志工4人 |
| 衛生組 | 賴冠旭 | 蔡淑芬、劉茂萍、何惠萍、劉明敏、衛生糾察隊 | 志工6人 |
| 攝影組 | 陳建樺 | 呂素雯、洪曉燕、彭慧雯、曾思倢(終點攝影) |  |
| 財務組 | 總務主任 黃明忠 | 曾淑儀、黃慧可、家長會、志工 | 志工12人 |
| 午膳組 | 許怡婷 | 中原食品公司人員 | 志工3~4人 |