桃園市八德區大忠國民小學106年度親職教育日暨模範兒童表揚大會

籌備會第一次會議記錄

- 時間：106年3月7日（二）下午14：00

- 地點：校長室

- 主席：謝雅莉                     記錄：黃美齡

- 出席人員：如簽到單

- 會議內容：

(一)親職教育日工作事項與協調：

1.請各委員詳閱手邊資料後，就疑義部分提出討論：

(1)106年度親職教育日暨模範兒童表揚大會實施流程

(2)工作職掌表：

教學展覽組：硬筆書法作品展示地點在風雨教室

活動支援組：活動前請完成相關海報布置

(3)邀請卡：預定3/9發放

(4)家長簽到單：預定3/9發放，活動結束後不需繳回，但請導師協助統計認證班級學生家長確實參與活動者，該子女可獲得十二生肖卡1張，輔導組彙整後會統一發放十二生肖卡到各班級，再請導師協助轉發，以資鼓勵。

(5)因本次活動取消家長學習護照，故調整工作職掌如附件一。

2.各年級活動內容協調：

(1)活動地點：

一年級【親子趣味競賽.一步一腳印】─活動中心。表揚活動結束後繼續留下不退場，大約10:30結束競賽活動，再回到班級進行包潤餅活動

【包潤餅】─一年級班級教室

二年級【親子趣味競賽.兩人三腳】─操場中央團競場地。若遇雨天，則與一年級輪用活動中心

【美食大挑戰】─二年級班級教室

三年級【體驗身心障礙闖關活動】─三年級班級教室

四年級【多元文化闖關活動】─四年級班級教室

五年級【好小子闖通關】─五年級班級教室

六年級【體驗身心障礙闖關活動】─考量當天天候及學生身體狀況，建議「視啞聾」活動場地改在勤學樓班級教室進行、「手」活動需另擬雨天備案、「腳」活動危險性過高，請修改活動內容

(2)其他活動支援內容：

一年級【包潤餅】─請廚房協助準備餡料(肉絲、豆芽菜、高麗菜、香菜、蛋絲、豆干、花生糖粉、冰淇淋等)以及六兩塑膠袋、桌巾

二年級【美食大挑戰】─請廚房協助準備餡料(紅蘿蔔、蛋絲、小黃瓜、玉米粒、肉鬆等)以及六兩塑膠袋、桌巾、借用體育器材

三年級【體驗身心障礙闖關活動】─印製班級學生用闖關紀錄卡

六年級【體驗身心障礙闖關活動】─以學校海報機印製海報10張、借用體育器材

(3)本次活動一~六年級每學年各補助2,000元(共計12,000元整)，請各學年主任於活動結束後儘快完成憑證黏貼，並在「經辦人」欄位簽名，以便輔導組代為辦理經費核銷事宜。

※經費核銷注意事項：請以正式收據(抬頭:大忠國小)或發票(統編:78534754)自行採購學年共同使用之用品，電子發票請店家加蓋統一發票專用章。

3.雨天備案：一二年級可輪用活動中心進行活動、三四五年級一樣使用班級教室、六年級「手、腳」活動需調整

4.其他：

(1)活動當天有參加早餐的師生一樣請記得到餐廳用餐(不需準備餐具)

各年級午餐供餐方式：採取學年統一、並提供塑膠袋供盛裝

一二年級已提供食材進行活動

三四五六年級請將用餐方式調查表繳給午餐執秘，用素食的學生仍請到二

樓餐廳用餐

(2)學校志工隊僅進行例行的行政工作協助，並請提供當日志工在校用餐人數給午餐執秘。

(3)活動當天，請同仁協助多留意安全維護、以及活動結束後的場地復原問題。

(4)活動結束後，請各學年召開檢討會並做成會議記錄。

(5)活動當天學生穿著運動服。

(6)活動當天校園不開放停汽、機車，志工請配戴志工識別證。

附件一

| 桃園市八德區大忠國民小學106年度親職教育日 暨模範兒童表揚大會工作職掌表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 組 別 | 人 員 | 工 作 內 容 | 備 註 |
| 總召集 | 謝雅莉 校長 | 活動綜理及監督 |  |
| 親職 活動組 | 朱麗美 黃美齡 李承憲 | 親職教育日活動策畫與執行 通知單製作、成果彙整、經費核銷 |  |
| 模範兒童 表揚活動組 | 李宏毅 邱文鳳 彭盟翔 曾秋翰 陳叔禎 蔡瓊瑤 | 模範兒童表揚活動、學生才藝表演流程掌控及主持 | 學生集合秩序控管 |
| 教學展覽組 | 黃穗芳 陳政鴻 楊博能 李盛德 蕭淑美 邱鈺鈞 簡明玉 張志嫻 曾思倢 江正芳 | 1.班級學生作品展覽巡視、硬筆書法展作品布置及收拾 2.活動當天需協助維持展場秩序 | 各班教室 風雨教室 |
| 總務組 | 黃明忠 王建國 莊秋香 蔡淑芬 劉明敏 劉茂萍 何惠萍 黃慧可 甘文杰 曾志豪 | 場地布置及收拾、資料印發、校長室來賓招待 | 校門口充氣拱門、活動中心場地布置及收拾 |
| 衛生組 | 賴冠旭 邱仕珍 簡誠億 陳永書 廖孔達 黃士軒 歐陽霈 張采沛 | 當日校園活動環境及場地整潔維護 |  |
| 攝影組 | 陳建樺 呂素雯 李易紋 邢堂敏洪曉燕 彭慧雯 | 表揚、表演節目及各班級活動拍照 |  |
| 安管組 | 蘇綉惠 陳冠廷 警 衛 | 1.車輛管制、校園安全巡視 2.加強11:10之後校門口秩序管理 | 放學時間由總導護協助 |
| 音控組 | 吳幸振 顧菊蓉 | 表演活動音樂播放 |  |
| 午餐膳食組 | 許怡婷 | 午餐供應規劃 |  |
| 活動 支援組 | 陳思穎 黃莉莉 茅佳珍 吳麗雰 | 1.親職教育日迎賓海報×2(校門口、穿堂)、活動流程圖×1(穿堂)、各班級位置圖×1(穿堂)製作張貼 ※校門口海報請於活動前一週(3/17前)完成張貼 |  |
| 救護組 | 趙修娥 陳翔彬 施妙玫 | 緊急醫護處理 |  |
| 差假組 | 呂美玉 | 人員出缺席管理 |  |
| 財管組 | 丁淑梅 曾淑儀 | 經費審核與核銷 |  |

備註：1.以黑色粗體字標記者，為各組組長。

2.工作職掌分組以行政人員及科任教師為主，級任導師則負責各班級學生活動