桃園市永續發展與環境教育輔導團

104年度推展「校園在地化防災教育教學模組」實施計畫

- 依據：

- 中華民國100年6月5日施行之「環境教育法」。

- 行政院國家永續發展委員會「永續發展行動計畫」。

- 「桃園市永續發展委員會」永續教育工作分組計畫。

- 教育部「補助地方政府辦理環境教育輔導小組計畫要點」。

- 桃園市104年度防災教育辦理「精進教學」計畫。

- 目的：

- 長程目標：依據桃園市環境教育行動方案辦理。

- 中程目標：

- 倡導防災教育理念，整合學校在地化之能力，共同實踐「繁榮、活力、新桃園」之願景。

- 運用策略聯盟與資源整合機制，透過學校教育，推動在地化校園防

災教育發展理念。

- 藉由計畫性活動，建立數位化分享平台，結合大眾傳播媒體，促進全民參與。

- 短程目標：

- 多元化推動本市校園防災教育計畫。

- 辦理校園防災教育相關議題研習，提昇教師專業知能。

- 辦理到校輔導協助學校、教師解決教學疑難問題，提昇教師教學專業知能。

- 以工作坊之形式，建立與強化參與學校之策略聯盟伙伴關係，形成資源共享，彼此合作協同之功能。

參、辦理單位：

- 指導單位：教育部

- 輔導單位：台灣師範大學環境教育研究所、台北市立大學、新竹教育

大學

- 主辦單位：桃園市政府教育局

- 承辦單位：桃園市新屋區蚵間國民小學

肆、參與對象：

- 桃園市104年度執行防災校園建置及實驗專案計畫學校。

- 本市有意願參與之中小學教師、桃園市永續發展與環境教育輔導團成員。

- 每案參與人數至多四人（參與者須於同一學校服務）。

伍、辦理日期：

- 103年12月24日：辦理「校園在地化防災教育教學成果」評選暨工作坊說明會。

- 104年4月1日-12月實地訪視輔導。

- 104年5月20日：辦理「校園在地化防災教育教學模組」工作坊（理論與實務）─對象為受訪學校為主，其他學校為輔。

- 104年6月24日：辦理「校園在地化防災教育教學模組」工作坊（深化執行）─對象為受訪學校為主，其他學校為輔。各校提出5分鐘簡報，請專家學者給予指導修正。

- 104年7月15日至7月20日：繳交「校園在地化防災教育教學模組」對象為受訪視學校為主，其他學校為輔。

- 104年10月20日至10月31日：辦理「校園在地化防災教育教學執行成果」徵集─對象為受訪視學校之27所學校， 其他學校為輔。

- 104年11月1日至11月15日：辦理「校園在地化防災教育教學執行成果」評選─受訪視學校之27所學校及其他自願參加學校選出10所績優學校給予獎勵。上傳網頁。

- 104年12月1日至12月31日：辦理「校園在地化防災教育教學執行成果」績優學校分區分享會議。

陸、實施方式：

- 推廣活動：推動在地化教學模組的發展,並使用103年度的設計為藍本進行宣導，辦理在地化教學模組的說明研習,預計104學年度參加學校為27所，辦理二場次研習。

- 訪視輔導：依據本團發展之計畫邀請專家學者辦理輔導團員實地訪視提供協助與諮詢給申請學校發展課程。

- 辦理在地化優良防災教學教材教案製作徵集與分區分享。

- 評選作業：採書面審查，外聘專家、學者擔任評審委員，評分標準由計畫主持人邀集評審委員訂定。擇優錄取10名，特優2案、優等3案、甲等5案，未達錄取標準時，獎項得從缺。

- 經評審獲獎之優良教學設計及教學成果，將置於本團網頁提供市內各校及教師參考。

柒、實施內容

一、辦理內容說明會

| 日期 | 工作事項 | 地點 | 參與人員 | 主題 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3月17日 | 辦理防災教育種子學校研習活動 | 大同國小 會議室 | 1.27所種子學校 2.校內工作人員 | - 工作會報 - 課程設計理念溝通 - 整個方案執行方向 - 繳交成果期限與項目 |  |

二、教學設計工作坊

| 第一場「校園在地化防災教育教學設計」工作坊(理論與實務) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 時間 | 104年05月20日（星期三） | 主講人(負責人) |
| 1200-1330 | 報到 | 徐良煥主任 |
| 1330-1630 | 校園在地化防災教育活動課程設計說明 | 許民揚教授 |
| 1630- | 賦歸 |  |
| 第二場「校園在地化防災教育教學設計」工作坊(深化執行) |  |  |
| 時間 | 104年06月24日（星期三） | 主講人 |
| 1200-1330 | 報到 | 徐良煥主任 |
| 1330-1630 | 校園在地化防災教育活動課程設計觀摩與指導 | 許民揚教授 |
| 1630- | 賦歸 |  |

三、績優教學成果分區分享

| 日期場次 | 研習地點 | 教案分享學校 | 主持人 | 工作人員 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北區場 12月○日 下午:1:30~4:30 | 自強國小 | 成果優良學校 | 楊雅芳校長 | 協助輔導員： 徐良煥主任 |  |
| 南區場 12月○日 下午:1:30~4:30 | 大同國小 | 成果優良學校 | 魏吉宏校長 | 協助輔導員： 許志豪老師 |  |
| 復興鄉場次 12月○日 下午:1:30~4:30 | 介壽國小 | 成果優良學校 | 陳傳宗校長 | 協助輔導員： 王火村主任 |  |

捌、獎勵與考核：

- 「在地化防災教育教學模組執行成果」徵集：擇優錄取特優2案，每案頒發圖書禮卷伍仟元整、嘉獎乙次、並核發著作0.1分(著作分數依作者人數平均之)；優等3案，每案頒發圖書禮卷叁仟元整、獎狀乙紙、並核發著作0.1分(著作分數依作者人數平均之)；甲等5案，每案頒發圖書禮卷貳仟元整、獎狀乙紙、並核發著作0.1分(著作分數依作者人數平均之)，以茲獎勵。

- 評選結果除通知各得獎人外，並將另函通知學校，參賽者所獲獎金須依財政部規定扣繳所得稅。

- 本項活動圓滿完成後，實際參與工作並表現優良之工作人員，由承辦學校依「桃園縣立各級學校教職員獎懲要點」簽報敘獎。

玖、經費來源：由市府相關經費項下支出(附件一)

拾、預期效益：

- 有效鼓勵教師編寫校園在地化防災教育教學活動資料，提升學生防災議題學習效果，逐年增置桃園市校園在地化防災教育模組。

- 實際統整優秀教學資源，集結優良之桃園市校園在地化防災教育議題活動設計資源，藉由紮實且優秀的課程設計及成果徵集，提供市內國中小學教師參考使用，以加強防災議題課程教學能力，提升學童對防災議題之認知。

- 落實推動學校教育善用在地特色及環境資源，重視防災教育教學活動之設計與規劃，以鼓勵學生身體力行。

拾壹、本計畫陳   市府核准後實施，修正時亦同。